УТВЕРЖДАЮ:______________ и.о. директора МБОУ «СвСОШ им. Г. Г. Колесова» Слепцова Л.А. «_____»_______2017 г.

«Дорожная карта» реализации федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования

в МБОУ «Сватайская средняя общеобразовательная школа имени Г. Г. Колесова»

2017 – 2018 учебный год

| Направления деятельн. Сроки | Нормативное обеспечение | Кадровое обеспечение | Финансовое обеспечение | Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение | Организационно-информационное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь - октябрь | 1. Подготовка приказа «О создании рабочей группы по работе с ФГОС НОО и ООО» Срок - 28.10.17г. Отв.- Слепцова Л.А., директор школы 2.Разработка Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО и ООО. Срок -30.10.17г. Отв.- Слепцова Л.А.,зам. директора по УМР. | 1.Анализ кадрового обеспечения ФГОС Срок - до 30.09.17г. Отв. Слепцова Л.А. 2.Разработка и утверждение плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей школы. Срок –до15.10.17.г. Отв.- Винокурова С.И. | 1 .Составление сметной документации на финансирование материально-технического, учебно-методического обеспечения ФГОС Срок - октябрь Отв.- Слепцова Л.А. | 1. Мониторинг материально-технической базы: -соответствие учебного и учебно-наглядного оборудования - оснащение учебных кабинетов, библиотеки и административных помещений - наличие условий для организации внеучебной деятельности Срок - до 25.10.17г. Отв.- комиссия: Слепцова Л.А., зам. директора по УМР, Ефимова Н.Н.., зам. директора по ВР, Слепцова М.С., завхоз школы | 1. Планирование комплекса мероприятий по формированию готовности родителей к обучению детей по ФГОС Срок- до 30.10.17.г. Отв.- рабочая группа |
| Ожидаемые результаты | 1. Приказ, определяющий регламент, функционал. 2. Положение. | 1. Аналитическая справка 2. План-график повышения квалификации учителей | 1. Повышение профессиональной компетенции по вопросам ФГОСТ. 2. Сметы | 1. Аналитическая справка | 1. План мероприятий |
| Ноябрь-декабрь | 1. Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. Срок – до 06.12.17г. Отв.- Слепцова Л.А., директор школы | 1. Организация и проведение школьного семинара по проблемам ФГОС ООО. Срок – декабрь Отв.- Слепцова Л.А. Третьякова А.А. | 1. Формирование ФОТ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО Срок –до 15.12.17 г. Отв.- Слепцова Л.А., директор школы, Тырылгина А.Р., бухгалтер школы. | 1.Мониторинг учебно-методическогоо беспече-ния учебного процесса и внеурочной деятельности Срок – до 13.12.17г. Отв.- Слепцова Л.А., зам. директора по УМР, Ефимова Н. Н.., зам. директора по ВР | 1. Разработка и запуск раздела сайта для обеспечения широко-го, постоянного и устойчивого доступа участников образова-тельного процесса к информации, связа-нной с реализацией ООП НОО и ООО. Срок – до 25.12.17 г. Отв.- Слепцова Л.А., Слепцова М.П. |
| Ожидаемые результаты | 1. Аналитическая справка с указанием перечня ресурсов. | 1. План методической работы на 2016-2017 учебный год. | 1. Разработка тарификационного списка на 2 полугодие 2017 г. | 1. Аналитическая справка 2. План мероприятий | 1. Раздел сайта |
| Январь-февраль | 1. Разработка оптимальной модели организации внеурочной деятельности Срок – 21.01.18г. Отв.- Слепцова Л.А., зам. директора по УМР. | 1. Участие учителей школы в модульных курсах Срок –январь Отв.- Винокурова С.И. зам.директора по УМР | 1. Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): - переход на ОСОТ оплату труда ФГОС НОО и ООО. Срок –до 21.02.18 г. Отв.- Тырылгина А.Р.., бухгалтер школы. | 1. Реализация плана мероприятий по обеспечению учебно-методической базы требованиям ФГОС Срок –январь-февраль Отв.- Слепцова Л.А., директор школы, Тырылгина А.Р.., бухгалтер школы, Слепцова М.С., завхоз школы | 1. Проведение родительских собраний с целью подготовки родительской общественности к процессам модернизации образовательной системы в условиях ФГОС Срок –январь-февраль Отв.- Слепцова Л.А., Ефимова Н. Н. зам.директора по УМР и ВР |
| Ожидаемые результаты | 1. Проект модели орга-низации внеурочной деятельности с основ-ными приложениями. | 1. Удостоверения | 1. Внесение изменений и дополнений в локальные акты | 1.Оформление заявок 2. Заключение договоров | 1. Протоколы проведения родительских собраний |
| Март-апрель | 1. Разработка и утверждение образовательного (учебного) плана на 2018-2019 учебный год. Срок –до 08.04.18 г. Отв.- Слепцова Л. А., зам. директора по УМР. 2. Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начальных классов. Срок – до 08.04.18.г. Отв.- Ефимова Н.Н.., зам. директора по УВР. 2. Разработка и утверждение программы формирования УУД. Срок – до 15.04.18.г. Отв.- Слепцова Л. А. рук. МО | 1. Организация и проведение семинара в школе по проблемам введения ФГОС ООО. Срок – до 01.04.18 г. Отв.- Слепцова Л.А. Винокурова С. И. | 1. Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников ОУ, реализующих ФГОС НОО и ООО Срок – до 25.04.18 г. Отв.- Тырылгина А.Р.., бухгалтер школы. | 1. Реализация плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы требованиям ФГОС Срок – март-апрель Отв.- Слепцова Л.А., директор школы, Тырылгина А.Р.., бухгалтер школы, Слепцова М.С., завхоз 2. Обеспечение контролируемого доступа учителям к электронным образовательным ресурсам, размещенным в региональных и федеральных базах данных. Срок – март-апрель Отв.- Слепцова М.П. | 1. Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО ООО. Срок –март-апрель Отв.- Слепцова Л.А. Слепцова М.П. |
| Ожидаемые результаты | 1. Образовательный (учебный) план 2018-2019 учебный год. 2. Программа формирования УУД в начальной школе на 2018-2019 учебный год. | 1. Повышение профессиональной компетенции учителей | 1. Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующих установление НСОТ и обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. | 1.Оформление заявок. Заключение договоров. 2. Систематическое использование электронных образова-тельных ресурсов при реализации ООП НОО. | 1. Пресс-релизы, статьи, интервью, обзоры, репортажи и др. |
| Май-июнь | 1. Разработка и утверждение программы формирования здорового и безопасного образа жизни. Срок – до 13.05.18 г. Отв.- Бережнова К.Н.. рук. МО учитель начальных классов, Колесова А.А.. учитель физической культуры в НШ Слепцова А. Н. учитель физкультуры 5-7 классов | 1. Создание базы дан-ных учителей школы (курсовая подготовка, уровень профессиональ-ного образования и ква-лификации, наличие навыков продвинутого пользователя ИКТ, уровень соответствия новым требованиям) Срок – до 31.05.18 г. Отв.- Колесова А. А. делопроизводитель школы | 1. Подготовка норматив-ных правовых актов, оп-ределяющих (устанавли-вающих):- стимулирование труда, установление до-плат и размеры премии-рования в ОУ Срок – до 31.05.18 г. Отв.- Слепцова Л.А., директор школы, Тырылгина А.Р., бухгалтер школы. | 1. Комплектование инфор-мационно-библиотечного центра ОУ печатными и электронными образова-тельными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООО. Срок – до 15.06.18 г. Отв.- Слепцова Л.А., директор школы, Колесова А.А., библиотекарь школы | 1. Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах работы ФГОС НОО и ООО. Срок - май Отв.- Слепцова Л.А., директор школы. |
| Ожидаемые результаты | 1. Программа формирования здорового и безопасного образа жизни в начальной школе на 2018-2019 учебный год. | 1. База данных | 1. Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующих установление НСОТ и обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО. | 1. Перечень образовательных ресурсов, медиатеки | 1. Размещение инфор-мации на сайте. Вклю-чение в публичный доклад раздела о ре-зультатах работы ФГОС. |
| Июль-август | 1. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ в связи с введением ФГОС НОО и ООО Срок – до 15.07.18 г. Отв.- Слепцова Л.А., директор школы | 1. Расстановка кадров Срок – до 20.08.18г. Отв.- Слепцова Л. А. | 1.Провести анализ использования бюджет-ных средств Срок – до 08.07.18 г. Отв.- Тырылгина А.Р.., бухгалтер школы. 2. Разработать план по привлечению дополни-тельных источников финансирования ОУ Срок – до 20.11.18 г. Отв.- Слепцова Л.А., директор школы | 1. Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. Срок – до 22.08.18 г. Отв.- Слепцова Л.А., директор школы. | 1. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей для обеспечения организации внеурочной деятельности обучающихся. Срок – июль-август Отв.- Слепцова Л.А., директор школы |
| Ожидаемые результаты | 1. Пакет нормативно-правовых документов, локальных актов. | 1. Информационная справка о количественном и качественном составе педагогических работников. | 1. План мероприятий, на-правленных на эффектив-ное планирование расхо-дов бюджетных средств и привлечение доп. источ-ников финансирования | 1. Информация о соответствии материально-технической, учебно-методической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО и ООО. | Договоры с учреждениями дополнительного образования детей |

Составила:                Л.А. Слепцова, заместитель директора по УМР, Ефимова Н. Н. заместитель директора по ВР